ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова атестаційної комісії

Лабецький Д.-М.О.

«\_ » 2022 р.

План заходів

з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників у 2022-2023 н.р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст роботи** | **Термін** | **Відповідальні** | **Відмітка про виконання** |
| 1. | Створення атестаційної комісії та затвердження її складу | До 20  вересня 2022 р. | Лабецький Д.-М.О. |  |
| 2. | Підготовка та видання наказу  «Про створення атестаційної  комісії та проведення атестації у 2021-2022 н.р.» | До 20  вересня 2022 р. | Лабецький Д.-М.О. |  |
| 3. | Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників | Вересень 2022 р. | Шепіда Н. Л. |  |
| 4. | Опрацювання законодавчої, правової та  нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників | Вересень 2022 р. | Атестаційна комісія |  |
| 5. | Прийом заяв від педагогічних працівників про позачергову  атестацію з метою підвищення категорії, чергову атестацію про присвоєння більш високої  кваліфікаційної категорії, подання адміністрації (ради навчального закладу) | До 10  жовтня 2022 р. | Атестаційна комісія |  |
| 6. | Затвердження списку  педагогічних працівників, які атестуються у 2022-2023 н.р. | До 20  жовтня 2022 р. | Атестаційна комісія |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Опрацювання Типового положення про атестацію педагогічними працівниками, що атестуються. | До 20  жовтня 2022 р. | Педпрацівники, які атестуються |  |
| 8. | Закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, які  атестуються, для надання  консультативної допомоги у підготовці та проведенні  атестації | До 20  жовтня 2022 р. | Адміністрація |  |
| 9. | Вивчення професійної діяльності педагогів, що атестуються | До 15.03.  2023 р. | Адміністрація |  |
| 10. | Презентація досвіду роботи педагогів, які атестуються | Лютий 2023 р.  НПД | Педпрацівники, які атестуються |  |
| 11. | Розгляд характеристик діяльності педагогічних  працівників, які атестуються | До 01  березня 2023 р. | Атестаційна комісія |  |
| 12. | Ознайомлення педагогами з характеристиками під підпис | До 15  березня 2023 р. | Педпрацівники, які атестуються |  |
| 13. | Підготовка атестаційних листів | Березень 2023 р. | Адміністрація |  |
| 14. | Атестація педагогічних працівників | До 01.04  2023 р. | Атестаційна комісія |  |

Заступник директора з НВР: Надія Шепіда